## 社内向け
クレーム報告書 |  |  |  | No. KC-2610-07
件名 | エアコンの室外機の音についてのお申し出（北川様）
宛先 | 工事部 木下部長 | 報告日 |  | 2026年11月2日
報告者 | 工事課 山本 | 状況 |  | 完了
受付日時 | 10月30日（金）14:00 | 受付方法 |  | 電話
受付者 | 事務 高橋 | 種類 |  | 作業
お客様 | 北川様（戸建て。10月28日に、2階の寝室のエアコンを取り付け）
1. お申し出の内容
「10月28日に取り付けてもらったエアコンの室外機の音が大きい。夜、寝室の窓の外からブーンという低い音がして眠れない。取り付けた日から続いている。一度見に来てほしい。」（お電話の内容を、高橋が書き取ったもの）
2. 確かめた事実
10月30日15時に山本が伺い、運転中の室外機を確かめました。室外機の脚の下に敷く防振ゴム4つが付いておらず、室外機の振動がベランダの床に伝わって、低い音が出ていました。室外機とエアコンの本体に、故障はありませんでした。
3. 対応の経緯
日時 | したこと・わかったこと |  |  |  |  | 担当
10/30（金） 14:00 | 北川様からお電話でお申し出。15時に伺う約束をした |  |  |  |  | 高橋
14:10 | 木下部長に第一報（山本が伺うこと、結果を17時までに報告すること） |  |  |  |  | 工事課長
15:00 | 山本が伺い、運転中の室外機を確かめた。防振ゴムが付いていないことがわかった |  |  |  |  | 山本
15:30 | 北川様に原因をご説明してお詫びし、翌日10時に直す約束をした |  |  |  |  | 山本
16:50 | 木下部長に、確かめた結果を報告した |  |  |  |  | 山本
10/31（土） 10:00 | 防振ゴムを付け、室外機を据え直した。北川様と一緒に、運転中の音が小さくなったことを確かめた |  |  |  |  | 山本
11/2（月） 10:00 | お電話で、その後の様子を伺った。「夜も音が気にならなくなった」とのこと。お詫びと対策の書面をお送りした |  |  |  |  | 山本
4. 原因
・直接の原因：取り付けのとき、防振ゴムを付け忘れた。 ・その背景：取り付けのチェック表に防振ゴムの項目がなく、取り付けたあとに、運転中の室外機の音と振動を確かめる手順もなかった。
5. 再発防止策
対策 |  |  | 担当 |  | 期限
取り付けのチェック表に「防振ゴム（4か所）」を足す |  |  | 工事課 山本 |  | 11月6日
取り付けのあと、お客様と一緒に、運転中の室外機の音と振動を確かめる |  |  | 工事課 全員 |  | 11月6日から
10月にベランダに室外機を置いた12件で、防振ゴムが付いているかを写真で確かめる |  |  | 工事課 |  | 11月13日
6. 社内に共有したいこと
室外機をベランダや2階に置く家では、防振ゴムがないと、低い音が部屋に響きやすくなります。取り付けの日は、お客様と一緒に音を確かめてから帰ってください。
|  | 承認 |  | 確認 |  | 作成
状況・受付方法・種類は一覧から選べます。表の行が足りないときは、表の途中の行を選んで「挿入」で足します。

## お客様向け
No. KC-2611-01
2026年11月2日
北川 様
株式会社かえで空調サービス
工事課 山本 健一
エアコンの室外機の音についてのお詫びとご報告
このたびは、10月28日に取り付けましたエアコンの室外機の音で、ご迷惑とご心配をおかけし、申し訳ございません。お申し出をいただいた件について、確かめた事実と、当社の対応・再発防止策を、下記のとおりご報告いたします。
記
お申し出の日 | 2026年10月30日
対象 | 2階の寝室のエアコンの取り付け（2026年10月28日）
1. 確かめた事実
室外機の脚の下に敷く防振ゴムが付いておらず、室外機の振動がベランダの床に伝わって、低い音が出ていました。室外機とエアコンの本体に、故障はありませんでした。
2. 影響
取り付けた10月28日から、直した10月31日の朝まで、エアコンを運転すると、寝室で低い音が聞こえる状態でした。
3. 当社の対応
10月31日に防振ゴムを付け、室外機を据え直しました。北川様と一緒に、運転中の音が小さくなったことを確かめました。11月2日のお電話で、夜も音が気にならなくなったと伺いました。
4. 再発防止策
・取り付けのチェック表に、防振ゴムの項目を足しました。 ・取り付けのあと、お客様と一緒に、運転中の室外機の音と振動を確かめます。
5. 今後のご連絡
音や振動で気になることがありましたら、工事課の山本（電話 06-0000-0000）までご連絡ください。
以上