|  |  |  |  |  |  | No. SO-2611-004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026年11月6日 |  |  |  |  |  |

| サンプル通販株式会社 カスタマーサービス部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高橋 様 |  |  |  |  |  |  | 株式会社サポートワン |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | サポート運用部 木村 健一 |  |  |  |  |

| 業務完了のご報告（返品・交換の受付の見直し業務） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、2026年9月1日付の個別契約書に基づく「返品・交換の受付の見直し業務」が完了いたしましたので、下記のとおりご報告いたします。あわせて、成果物のご確認（検収）をお願い申し上げます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 契約 |  | 業務委託基本契約書（2026年4月1日）・個別契約書（2026年9月1日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務名 |  | 返品・交換の受付の見直し業務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託期間 |  | 2026年9月1日〜10月31日 |  |  |  | 完了日 |  | 2026年10月31日 |  |  |  |
| 委託料 |  | 480,000円（税別・個別契約書のとおり） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. 委託の範囲と実施の結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 範囲の項目 |  | 5件 |  | 完了 |  | 5件 |  | 完了していない |  | 0件 |  |

| No. | 委託の範囲（契約書の項目） |  |  |  | 実施した内容と結果 |  |  |  |  | 状況 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聞き取り項目と回答の流れの作成 |  |  |  | 10月1日から、チャットボットで運用を開始 |  |  |  |  | 完了 |  |
| 2 | 返品・交換のFAQの作成（12本） |  |  |  | 貴社のご確認後、10/7・14・21に4本ずつ公開 |  |  |  |  | 完了 |  |
| 3 | 注文確認メールの案内文の作成 |  |  |  | 10月1日の配信分から、貴社で差し替え済み |  |  |  |  | 完了 |  |
| 4 | 返品の受付の手順書の改訂 |  |  |  | 第2版を作成。9/29・30に説明会を開催 |  |  |  |  | 完了 |  |
| 5 | 効果の測定と報告（10月分） |  |  |  | 10月の数字を集計し、別紙にまとめました |  |  |  |  | 完了 |  |

状況は、完了・一部完了・未実施のどれかを書きます。件数は、表の行を数えて書き入れます（Excel 版は数式で数えます）。

| 2. 成果物（納品したもの） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 成果物 |  |  |  | 形式・数量 |  |  | 納品日 |  | 納品の方法 |  |
| 1 | 聞き取り項目と回答の流れ |  |  |  | Excel・1ファイル |  |  | 9/25 |  | 共有フォルダ |  |
| 2 | 返品・交換のFAQの原稿（12本） |  |  |  | Word・12ファイル |  |  | 10/5・12・19 |  | 共有フォルダ |  |
| 3 | 注文確認メールの案内文 |  |  |  | Word・1ファイル |  |  | 9/28 |  | メール |  |
| 4 | 返品の受付の手順書（第2版） |  |  |  | PDF・14ページ |  |  | 9/30 |  | 共有フォルダ |  |
| 5 | 効果の報告（10月分） |  |  |  | 本書の別紙 |  |  | 11/6 |  | 本書 |  |

| 3. 特記事項（範囲の外の対応・残った課題） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・FAQの貴社のヘルプページへの掲載は、契約の範囲の外でしたが、貴社のご依頼で当社が行いました。費用は委託料に含めています。 ・コンビニ払いの支払い期限についての問い合わせが増えています。FAQへの追加を、11月の定例会でご相談させてください。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. 検収のお願い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果物をご確認のうえ、2026年11月20日（金）までに、下の欄にご記入いただき、本書の写し（PDF）をメールでお送りください。直してほしい点がありましたら、同じ日までにお知らせください。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上記の成果物を検収しました。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検収印 |  |
| 検収日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結果 |  | 合格 ・ 直してほしい点あり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ご所属・お名前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 別紙 結果の数字 |  |  |  |  |  |  |  | No. SO-2611-004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 業務名 |  | 返品・交換の受付の見直し業務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比べた期間 |  | 2026年9月（実施前）と10月（実施後） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 結果（数字で確かめられること） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  |  |  | 実施前 | 実施後 | 差 | 増減率 | メモ |  |  |  |
| 返品の受付の平均処理時間（秒） |  |  |  | 400 | 290 | −110 | −27.5% | 9月 6分40秒 → 10月 4分50秒 |  |  |  |
| 返品・交換の問い合わせ（件） |  |  |  | 4,457 | 4,056 | −401 | −9.0% | 9月 → 10月。FAQの公開のあと |  |  |  |

差＝実施後−実施前、増減率＝実施後÷実施前−1。Word 版には数式がないので、計算して書き入れます（Excel 版は数式で出ます）。

実施前・実施後には数字だけを入れ、単位は項目に書きます。時間は秒か分にそろえます。

| 数え方と、これからのこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・平均処理時間は、問い合わせ管理ツールの記録から、返品の受付の問い合わせだけを集計しました。9月・10月とも同じ数え方です。 ・返品・交換の問い合わせは、FAQを公開した10月に減りました。11月以降の件数は、毎月の業務報告書でお伝えします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |