## 完了報告書
工事完了報告書 | [5 empty] | No. MS-2610-031
宛先 |  | サンプル不動産株式会社 御中 |  |  | 報告日 | 2026年10月28日
施工者 |  | 株式会社みなと設備サービス |  |  | 担当 | 工事部 中村
下記のとおり工事が完了しましたので、ご報告いたします。
1. 工事の概要
工事名 |  |  | 北町第一ビル 3F 事務所 空調機更新工事
工事場所 |  |  | 大阪市北区北町1丁目 北町第一ビル 3F 事務所・屋上
工期 |  |  | 2026年10月24日（土）〜 2026年10月26日（月）
ご注文 |  |  | 2026年9月30日（注文書 No. SF-2609-118）
完了の確認 |  |  | 2026年10月26日（月）16:00 貴社 設備ご担当者様の立会い
2. 工事の内容
No. | 項目 |  |  | 内容 |  |  | 数量
1 | 既設機の撤去 |  |  | 天井カセット形の室内機2台と屋上の室外機1台を撤去。冷媒（フロン類）を回収 |  |  | 1式
2 | 室内機の据付 |  |  | 天井カセット形（4方向）を既設と同じ位置に据付 |  |  | 2台
3 | 室外機の据付 |  |  | 屋上の既設の架台に据付。防振ゴムを交換 |  |  | 1台
4 | 配管工事 |  |  | 冷媒配管の接続、ドレン配管の一部を更新、保温材の巻き直し |  |  | 1式
5 | 電気工事 |  |  | 電源・制御線の接続、リモコンの交換 |  |  | 1式
6 | 試運転・調整 |  |  | 冷房・暖房の運転、風量、ドレンの排水を確認 |  |  | 1式
7 | 養生・清掃 |  |  | 作業範囲の床・机を養生し、完了後に清掃 |  |  | 1式
3. 特記事項・お渡しした書類
・既設機の撤去後、開口部まわりの天井ボードに汚れがあったため、2枚を交換しました。 ・新しい機器の取扱説明書・保証書は、3F 事務所のご担当者様にお渡ししました。 ・撤去した機器は当社で引き取りました。工事の写真は別紙「写真台帳」のとおりです。
4. 完了のご確認
上記の工事の完了を確認しました。 | [5 empty] | ご確認印 | 施工者印
確認日 |  | 年 月 日
ご所属
お名前

## 写真台帳
工事写真台帳 |  |  | No. MS-2610-031
工事名 | 北町第一ビル 3F 事務所 空調機更新工事
|  | No. |  | 1
|  | 撮影区分 |  | 着工前
|  | 撮影日 |  | 2026/10/24
|  | 工種・場所 |  | 既設機の状況 3F 事務所 北側
|  | 施工の状況 |  | 既設の天井カセット形 室内機。フィルターと吹出口の汚れが多く、冷えが弱いとのご相談がありました
|  | No. |  | 2
|  | 撮影区分 |  | 施工中
|  | 撮影日 |  | 2026/10/24
|  | 工種・場所 |  | 既設機の撤去 3F 事務所 北側
|  | 施工の状況 |  | 室内機を撤去し、冷媒配管・ドレン配管・電線を切り離した状態。机と床は養生しています
|  | No. |  | 3
|  | 撮影区分 |  | 完了
|  | 撮影日 |  | 2026/10/26
|  | 工種・場所 |  | 室内機の据付 3F 事務所 北側
|  | 施工の状況 |  | 新しい室内機を同じ位置に据え付けました。試運転で冷房・暖房・排水を確認しました
※ 1ページに写真3枚です。足りないときは、このシートをコピーして増やしてください。