## 日単位
ガントチャート（日単位）
案件名 |  | 展示会の出展準備（会期：11月11日〜13日） | [7 empty] | 基準日 |  | 2026-11-04 |  | 判定に使う日 |  | 遅れと判定する差 | 10
表の開始日 |  | 2026-10-19 | 表の最初の日 | [5 empty] | 基準日が空欄のときは、今日の日付で判定します。表の開始日が空欄のときは、開始のいちばん早い日から日付を並べます。
判定ごとのタスクの数 |  |  | 完了 |  |  | 予定どおり |  |  |  | やや遅れ |  |  | 遅れ |  | 着手前
■ 予定の期間のうち終わった分 □ まだの分 ・ 休みの日 ▼ 基準日
No. | タスク |  | 担当 | 開始 | 終了 |  | 作業 日数 | 進捗率 (実績) | 進捗率 (予定) |  | 判定
1 | 展示する製品と説明の決定 |  | 北川 | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | 100%
2 | パネル・チラシの原稿づくり |  | 小林 | 2026-10-22 | 2026-10-30 |  |  | 100%
3 | パネル・チラシのデザインの確認 |  | 北川 | 2026-10-29 | 2026-11-05 |  |  | 50%
4 | ノベルティの発注と受け取り |  | 石田 | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  |  | 70%
5 | 説明用の動画の編集 |  | 小林 | 2026-11-02 | 2026-11-10 |  |  | 40%
6 | 展示品・機材の手配と梱包 |  | 大野 | 2026-11-05 | 2026-11-09
7 | パネル・チラシの入稿と印刷 |  | 小林 | 2026-11-06 | 2026-11-09
8 | 説明の練習・当日の役割分担 |  | 北川 | 2026-11-06 | 2026-11-10
9 | 搬入・設営 |  | 大野 | 2026-11-10 | 2026-11-10
10 | 出展（3日間） |  | 営業部 | 2026-11-11 | 2026-11-13
11 | 名刺の整理とお礼のメール |  | 北川 | 2026-11-16 | 2026-11-18
白い欄（タスク・担当・開始・終了・進捗率(実績)）に入れます。色の付いた欄（作業日数・進捗率(予定)・判定・日付・■□）は数式で出ます。
作業日数＝開始から終了までのうち、休みの日（休みの日のシートの曜日と日付）を除いた日数。進捗率(予定)＝基準日までに過ぎた作業日÷作業日数。
判定：実績が100%なら完了。終了を過ぎて終わっていなければ遅れ。開始の前なら着手前。それ以外は、実績が予定より「遅れと判定する差」以上遅れていれば遅れ、少しでも遅れていればやや遅れ、遅れていなければ予定どおり。
■は作業日数×進捗率(実績)の日数分を開始から、□は残りの作業日です。▼の列より左に□が残っていれば、予定より遅れています。
行が足りないときは、表の1行を行番号で選んでコピーし、右クリックの「コピーしたセルの挿入」で足すと、数式も一緒に入ります。

## 週単位
ガントチャート（週単位）
案件名 |  | 事務所の移転（引っ越し：12月11日） | [7 empty] | 基準日 |  | 2026-11-04 |  | 判定に使う日 |  | 遅れと判定する差 | 10
表の開始日 |  | 2026-07-06 | 表の最初の週 | [5 empty] | 基準日が空欄のときは、今日の日付で判定します。週は月曜日から日曜日です。表の開始日が空欄のときは、開始のいちばん早い日の週から並べます。
判定ごとのタスクの数 |  |  | 完了 |  |  | 予定どおり |  |  |  | やや遅れ |  |  | 遅れ |  | 着手前
■ 予定の期間のうち終わった分 □ まだの分 ・ 休みの日 ▼ 基準日
No. | タスク |  | 担当 | 開始 | 終了 |  | 作業 日数 | 進捗率 (実績) | 進捗率 (予定) |  | 判定
1 | 移転先の候補探し・内見 |  | 佐野 | 2026-07-06 | 2026-07-31 |  |  | 100%
2 | 移転先の決定と契約 |  | 佐野 | 2026-08-03 | 2026-08-21 |  |  | 100%
3 | レイアウト・内装の打ち合わせ |  | 佐野 | 2026-08-24 | 2026-09-25 |  |  | 100%
4 | 内装工事 |  | 内装会社 | 2026-10-05 | 2026-11-27 |  |  | 50%
5 | ネットワーク・電話の手配 |  | 宮本 | 2026-10-12 | 2026-11-20 |  |  | 40%
6 | 机・棚の選定と発注 |  | 森 | 2026-10-19 | 2026-11-13 |  |  | 70%
7 | 取引先への移転のご案内 |  | 北川 | 2026-11-16 | 2026-12-04
8 | 名刺・封筒・Webサイトの住所の変更 |  | 森 | 2026-11-24 | 2026-12-11
9 | 荷造り・いらない物の処分 |  | 全員 | 2026-11-30 | 2026-12-10
10 | 引っ越し |  | 引越会社 | 2026-12-11 | 2026-12-11
11 | 旧オフィスの原状回復・明け渡し |  | 佐野 | 2026-12-14 | 2026-12-25
白い欄（タスク・担当・開始・終了・進捗率(実績)）に入れます。色の付いた欄（作業日数・進捗率(予定)・判定・日付・■□）は数式で出ます。
作業日数＝開始から終了までのうち、休みの日（休みの日のシートの曜日と日付）を除いた日数。進捗率(予定)＝基準日までに過ぎた作業日÷作業日数。
判定：実績が100%なら完了。終了を過ぎて終わっていなければ遅れ。開始の前なら着手前。それ以外は、実績が予定より「遅れと判定する差」以上遅れていれば遅れ、少しでも遅れていればやや遅れ、遅れていなければ予定どおり。
■は、進捗率(実績)の分の作業日が入っている週、□は残りの週、・は作業日のない週（休みだけの週）です。▼は基準日の週です。
行が足りないときは、表の1行を行番号で選んでコピーし、右クリックの「コピーしたセルの挿入」で足すと、数式も一緒に入ります。

## 休みの日
休みの日（祝日・会社の休み）
休みの曜日 |  | 土日 |  |  | 土日・日曜だけ・なし から選べます。土曜も作業する会社は「日曜だけ」にします。
数式で使う値 |  |  |  |  | 作業日数の数式（NETWORKDAYS.INTL 関数）で使う値です。月曜から日曜の7文字で、1が休みの曜日です。
No. | 日付 |  | 曜日 | 名前 |  | 区分
1 | 2026-01-01 |  |  | 元日 |  | 国民の祝日
2 | 2026-01-12 |  |  | 成人の日 |  | 国民の祝日
3 | 2026-02-11 |  |  | 建国記念の日 |  | 国民の祝日
4 | 2026-02-23 |  |  | 天皇誕生日 |  | 国民の祝日
5 | 2026-03-20 |  |  | 春分の日 |  | 国民の祝日
6 | 2026-04-29 |  |  | 昭和の日 |  | 国民の祝日
7 | 2026-05-03 |  |  | 憲法記念日 |  | 国民の祝日
8 | 2026-05-04 |  |  | みどりの日 |  | 国民の祝日
9 | 2026-05-05 |  |  | こどもの日 |  | 国民の祝日
10 | 2026-05-06 |  |  | 休日 |  | 国民の祝日
11 | 2026-07-20 |  |  | 海の日 |  | 国民の祝日
12 | 2026-08-11 |  |  | 山の日 |  | 国民の祝日
13 | 2026-08-12 |  |  | 夏季休業 |  | 会社の休み
14 | 2026-08-13 |  |  | 夏季休業 |  | 会社の休み
15 | 2026-08-14 |  |  | 夏季休業 |  | 会社の休み
16 | 2026-09-21 |  |  | 敬老の日 |  | 国民の祝日
17 | 2026-09-22 |  |  | 休日 |  | 国民の祝日
18 | 2026-09-23 |  |  | 秋分の日 |  | 国民の祝日
19 | 2026-10-12 |  |  | スポーツの日 |  | 国民の祝日
20 | 2026-11-03 |  |  | 文化の日 |  | 国民の祝日
21 | 2026-11-23 |  |  | 勤労感謝の日 |  | 国民の祝日
22 | 2026-12-29 |  |  | 年末年始の休み |  | 会社の休み
23 | 2026-12-30 |  |  | 年末年始の休み |  | 会社の休み
24 | 2026-12-31 |  |  | 年末年始の休み |  | 会社の休み
25 | 2027-01-01 |  |  | 元日 |  | 国民の祝日
26 | 2027-01-11 |  |  | 成人の日 |  | 国民の祝日
27 | 2027-02-11 |  |  | 建国記念の日 |  | 国民の祝日
28 | 2027-02-23 |  |  | 天皇誕生日 |  | 国民の祝日
29 | 2027-03-21 |  |  | 春分の日 |  | 国民の祝日
30 | 2027-03-22 |  |  | 休日 |  | 国民の祝日
31 | 2027-04-29 |  |  | 昭和の日 |  | 国民の祝日
32 | 2027-05-03 |  |  | 憲法記念日 |  | 国民の祝日
33 | 2027-05-04 |  |  | みどりの日 |  | 国民の祝日
34 | 2027-05-05 |  |  | こどもの日 |  | 国民の祝日
35 | 2027-07-19 |  |  | 海の日 |  | 国民の祝日
36 | 2027-08-11 |  |  | 山の日 |  | 国民の祝日
37 | 2027-09-20 |  |  | 敬老の日 |  | 国民の祝日
38 | 2027-09-23 |  |  | 秋分の日 |  | 国民の祝日
39 | 2027-10-11 |  |  | スポーツの日 |  | 国民の祝日
40 | 2027-11-03 |  |  | 文化の日 |  | 国民の祝日
41 | 2027-11-23 |  |  | 勤労感謝の日 |  | 国民の祝日
国民の祝日は、内閣府の「国民の祝日について」から2026・2027年の分を入れています。
「休日」は振替休日などです。2028年からの祝日は、内閣府のページで確かめて書き足します。
会社の休み（夏季休業・年末年始など）は、空いた行に年月日まで入れます。並び順は自由です。
この表の日付と休みの曜日を、ガントチャートの作業日数・進捗率(予定)・「・」で休みとして数えます。