## 日単位
ガントチャート（日単位）
案件名 | [8 empty] | 基準日 |  |  | 判定に使う日 |  | 遅れと判定する差 | 10
表の開始日 |  | 表の最初の日 | [5 empty] | 基準日が空欄のときは、今日の日付で判定します。表の開始日が空欄のときは、開始のいちばん早い日から日付を並べます。
判定ごとのタスクの数 |  | 完了 |  |  | 予定どおり |  |  |  | やや遅れ |  | 遅れ |  | 着手前
■ 予定の期間のうち終わった分 □ まだの分 ・ 休みの日 ▼ 基準日
No. | タスク | 担当 | 開始 | 終了 |  | 作業 日数 | 進捗率 (実績) | 進捗率 (予定) |  | 判定
白い欄（タスク・担当・開始・終了・進捗率(実績)）に入れます。色の付いた欄（作業日数・進捗率(予定)・判定・日付・■□）は数式で出ます。
作業日数＝開始から終了までのうち、休みの日（休みの日のシートの曜日と日付）を除いた日数。進捗率(予定)＝基準日までに過ぎた作業日÷作業日数。
判定：実績が100%なら完了。終了を過ぎて終わっていなければ遅れ。開始の前なら着手前。それ以外は、実績が予定より「遅れと判定する差」以上遅れていれば遅れ、少しでも遅れていればやや遅れ、遅れていなければ予定どおり。
■は作業日数×進捗率(実績)の日数分を開始から、□は残りの作業日です。▼の列より左に□が残っていれば、予定より遅れています。
行が足りないときは、表の1行を行番号で選んでコピーし、右クリックの「コピーしたセルの挿入」で足すと、数式も一緒に入ります。

## 週単位
ガントチャート（週単位）
案件名 | [8 empty] | 基準日 |  |  | 判定に使う日 |  | 遅れと判定する差 | 10
表の開始日 |  | 表の最初の週 | [5 empty] | 基準日が空欄のときは、今日の日付で判定します。週は月曜日から日曜日です。表の開始日が空欄のときは、開始のいちばん早い日の週から並べます。
判定ごとのタスクの数 |  | 完了 |  |  | 予定どおり |  |  |  | やや遅れ |  | 遅れ |  | 着手前
■ 予定の期間のうち終わった分 □ まだの分 ・ 休みの日 ▼ 基準日
No. | タスク | 担当 | 開始 | 終了 |  | 作業 日数 | 進捗率 (実績) | 進捗率 (予定) |  | 判定
白い欄（タスク・担当・開始・終了・進捗率(実績)）に入れます。色の付いた欄（作業日数・進捗率(予定)・判定・日付・■□）は数式で出ます。
作業日数＝開始から終了までのうち、休みの日（休みの日のシートの曜日と日付）を除いた日数。進捗率(予定)＝基準日までに過ぎた作業日÷作業日数。
判定：実績が100%なら完了。終了を過ぎて終わっていなければ遅れ。開始の前なら着手前。それ以外は、実績が予定より「遅れと判定する差」以上遅れていれば遅れ、少しでも遅れていればやや遅れ、遅れていなければ予定どおり。
■は、進捗率(実績)の分の作業日が入っている週、□は残りの週、・は作業日のない週（休みだけの週）です。▼は基準日の週です。
行が足りないときは、表の1行を行番号で選んでコピーし、右クリックの「コピーしたセルの挿入」で足すと、数式も一緒に入ります。

## 休みの日
休みの日（祝日・会社の休み）
休みの曜日 |  | 土日 |  |  | 土日・日曜だけ・なし から選べます。土曜も作業する会社は「日曜だけ」にします。
数式で使う値 |  |  |  |  | 作業日数の数式（NETWORKDAYS.INTL 関数）で使う値です。月曜から日曜の7文字で、1が休みの曜日です。
No. | 日付 |  | 曜日 | 名前 |  | 区分
1 | 2026-01-01 |  |  | 元日 |  | 国民の祝日
2 | 2026-01-12 |  |  | 成人の日 |  | 国民の祝日
3 | 2026-02-11 |  |  | 建国記念の日 |  | 国民の祝日
4 | 2026-02-23 |  |  | 天皇誕生日 |  | 国民の祝日
5 | 2026-03-20 |  |  | 春分の日 |  | 国民の祝日
6 | 2026-04-29 |  |  | 昭和の日 |  | 国民の祝日
7 | 2026-05-03 |  |  | 憲法記念日 |  | 国民の祝日
8 | 2026-05-04 |  |  | みどりの日 |  | 国民の祝日
9 | 2026-05-05 |  |  | こどもの日 |  | 国民の祝日
10 | 2026-05-06 |  |  | 休日 |  | 国民の祝日
11 | 2026-07-20 |  |  | 海の日 |  | 国民の祝日
12 | 2026-08-11 |  |  | 山の日 |  | 国民の祝日
13 | 2026-09-21 |  |  | 敬老の日 |  | 国民の祝日
14 | 2026-09-22 |  |  | 休日 |  | 国民の祝日
15 | 2026-09-23 |  |  | 秋分の日 |  | 国民の祝日
16 | 2026-10-12 |  |  | スポーツの日 |  | 国民の祝日
17 | 2026-11-03 |  |  | 文化の日 |  | 国民の祝日
18 | 2026-11-23 |  |  | 勤労感謝の日 |  | 国民の祝日
19 | 2027-01-01 |  |  | 元日 |  | 国民の祝日
20 | 2027-01-11 |  |  | 成人の日 |  | 国民の祝日
21 | 2027-02-11 |  |  | 建国記念の日 |  | 国民の祝日
22 | 2027-02-23 |  |  | 天皇誕生日 |  | 国民の祝日
23 | 2027-03-21 |  |  | 春分の日 |  | 国民の祝日
24 | 2027-03-22 |  |  | 休日 |  | 国民の祝日
25 | 2027-04-29 |  |  | 昭和の日 |  | 国民の祝日
26 | 2027-05-03 |  |  | 憲法記念日 |  | 国民の祝日
27 | 2027-05-04 |  |  | みどりの日 |  | 国民の祝日
28 | 2027-05-05 |  |  | こどもの日 |  | 国民の祝日
29 | 2027-07-19 |  |  | 海の日 |  | 国民の祝日
30 | 2027-08-11 |  |  | 山の日 |  | 国民の祝日
31 | 2027-09-20 |  |  | 敬老の日 |  | 国民の祝日
32 | 2027-09-23 |  |  | 秋分の日 |  | 国民の祝日
33 | 2027-10-11 |  |  | スポーツの日 |  | 国民の祝日
34 | 2027-11-03 |  |  | 文化の日 |  | 国民の祝日
35 | 2027-11-23 |  |  | 勤労感謝の日 |  | 国民の祝日
国民の祝日は、内閣府の「国民の祝日について」から2026・2027年の分を入れています。
「休日」は振替休日などです。2028年からの祝日は、内閣府のページで確かめて書き足します。
会社の休み（夏季休業・年末年始など）は、空いた行に年月日まで入れます。並び順は自由です。
この表の日付と休みの曜日を、ガントチャートの作業日数・進捗率(予定)・「・」で休みとして数えます。