| 改善報告書 |  |  |  |  |  |  |  | No. 2611-03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 件名 |  | 社内の問い合わせへの返信時間の短縮（よくある質問のページの公開） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宛先 |  | 管理本部 石井本部長 |  |  |  | 報告日 |  | 2026年11月2日 |  |  |  |
| 報告者 |  | 総務課 中島 |  |  |  | 実施日 |  | 2026年10月1日 |  |  |  |
| 対象の業務 |  | 社内の問い合わせ窓口（総務・情報システムの問い合わせ。担当2名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比べた期間 |  | 改善前 2026年9月1日〜30日、改善後 10月1日〜31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. 結論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・社内の問い合わせへの返信までの平均時間が、9月の6.5時間から10月は3.2時間に縮まりました（50.8%の短縮）。 ・よくある質問20件の答えを社内のページにまとめ、同じ質問にはそのページを案内したためです。 ・窓口の対応時間は月17.5時間減り、年間に換算すると210時間です。11月は、質問の多い順に10件を足します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. 改善前の問題（背景） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月の問い合わせは236件で、担当2名の対応時間は月52時間でした。返信までの平均は6.5時間で、99件は返信が翌日以降になっていました。236件のうち104件は、パスワードの再設定や経費精算の締め日など、前にも答えたことのある質問でした。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・直接の原因：同じ質問にも、そのつど一から答えの文を書いていた。 ・根本の原因：答えをためておく場所がなく、社員が自分で調べられる場所もなかった。担当者ごとに答え方が違い、聞き返しのやりとりも起きていた。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. 改善の内容（したこと） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| したこと |  |  |  |  |  |  | 担当 |  | 実施日 |  |  |
| 9月の問い合わせ236件を種類ごとに数え、多い順に20件を選んだ |  |  |  |  |  |  | 総務課 中島 |  | 9月24日 |  |  |
| 20件の答えを、画面の写真つきの手順にして社内のページにまとめた |  |  |  |  |  |  | 総務課 2名 |  | 9月30日 |  |  |
| 同じ質問には、ページの該当の箇所のリンクを返す決まりにした |  |  |  |  |  |  | 総務課 |  | 10月1日から |  |  |
| 社内のポータルの上に、ページへの入り口を置いた |  |  |  |  |  |  | 情報システム課 |  | 10月1日 |  |  |
| かかった費用・時間 |  |  | 費用 0円（社内のページの機能を使用）。準備の作業 約12時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. 効果（改善前と改善後） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指標（単位） |  |  | 向き | 改善前 | 改善後 | 差 | 改善の 割合 | 測り方・メモ |  |  |  |
| 返信までの平均時間（時間） |  |  | 減らす | 6.5 | 3.2 | −3.3 | 50.8% | 受付から最初の返信まで。営業時間内で数えた |  |  |  |
| 問い合わせの件数（件） |  |  | 減らす | 236 | 181 | −55 | 23.3% | 窓口のメールとチャットの合計 |  |  |  |
| うち、よくある質問20件に当たるもの（件） |  |  | 減らす | 104 | 47 | −57 | 54.8% |  |  |  |  |
| 返信が翌日以降になった件数（件） |  |  | 減らす | 99 | 25 | −74 | 74.7% |  |  |  |  |
| 窓口の対応時間（時間） |  |  | 減らす | 52 | 34.5 | −17.5 | 33.7% | 担当2名の作業の記録の合計 |  |  |  |

向きは、減らす・増やすのどちらかを書きます。改善前・改善後には数字だけを書き、単位は指標の名前に書きます。

改善の割合＝（改善前−改善後）÷改善前。向きが「増やす」の指標は（改善後−改善前）÷改善前で計算して書き入れます（Excel 版は数式で出ます）。

改善前と改善後は、同じ長さの期間・同じ測り方でそろえます（例：9月と10月、それぞれ1か月）。

| 年間に換算する指標 |  |  |  | 月あたりの 削減 |  | 年間 （×12か月） |  | 1時間あたりの 人件費（円） |  | 年間の金額 （円） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窓口の対応時間（時間） |  |  |  | 17.5 |  | 210.0 |  | 3,000 |  | 630,000 |  |

年間の数字は、月の削減を12倍した見込みです。測った数字ではないので、報告では見込みと書き分けます。

| 6. 残った課題と今後の予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課題・今後すること |  |  |  |  |  |  | 担当 |  | 期限 |  |  |
| 質問の多い順に、ページに10件を足す |  |  |  |  |  |  | 総務課 |  | 11月30日 |  |  |
| ページを見ても解決しなかった問い合わせを数え、答えを直す |  |  |  |  |  |  | 総務課 |  | 毎月 |  |  |
| 11月の数字で、効果が続いているかをもう一度確かめる |  |  |  |  |  |  | 総務課 中島 |  | 12月7日 |  |  |

| 7. 相談・お願い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経理課の経費精算の問い合わせにも同じページを作れるよう、経理課との打合せ（1時間）を11月中に設けていただけないでしょうか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 承認 |  | 確認 |  | 作成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |