## 改善報告書
改善報告書 | [6 empty] | No. 2611-03
件名 | 社内の問い合わせへの返信時間の短縮（よくある質問のページの公開）
宛先 | 管理本部 石井本部長 |  |  |  | 報告日 |  | 2026年11月2日
報告者 | 総務課 中島 |  |  |  | 実施日 |  | 2026年10月1日
対象の業務 | 社内の問い合わせ窓口（総務・情報システムの問い合わせ。担当2名）
比べた期間 | 改善前 2026年9月1日〜30日、改善後 10月1日〜31日
1. 結論
・社内の問い合わせへの返信までの平均時間が、9月の6.5時間から10月は3.2時間に縮まりました（50.8%の短縮）。 ・よくある質問20件の答えを社内のページにまとめ、同じ質問にはそのページを案内したためです。 ・窓口の対応時間は月17.5時間減り、年間に換算すると210時間です。11月は、質問の多い順に10件を足します。
2. 改善前の問題（背景）
9月の問い合わせは236件で、担当2名の対応時間は月52時間でした。返信までの平均は6.5時間で、99件は返信が翌日以降になっていました。236件のうち104件は、パスワードの再設定や経費精算の締め日など、前にも答えたことのある質問でした。
3. 原因
・直接の原因：同じ質問にも、そのつど一から答えの文を書いていた。 ・根本の原因：答えをためておく場所がなく、社員が自分で調べられる場所もなかった。担当者ごとに答え方が違い、聞き返しのやりとりも起きていた。
4. 改善の内容（したこと）
したこと | [5 empty] | 担当 |  | 実施日
9月の問い合わせ236件を種類ごとに数え、多い順に20件を選んだ | [5 empty] | 総務課 中島 |  | 9月24日
20件の答えを、画面の写真つきの手順にして社内のページにまとめた | [5 empty] | 総務課 2名 |  | 9月30日
同じ質問には、ページの該当の箇所のリンクを返す決まりにした | [5 empty] | 総務課 |  | 10月1日から
社内のポータルの上に、ページへの入り口を置いた | [5 empty] | 情報システム課 |  | 10月1日
かかった費用・時間 |  | 費用 0円（社内のページの機能を使用）。準備の作業 約12時間
5. 効果（改善前と改善後）
指標（単位） |  | 向き | 改善前 | 改善後 | 差 | 改善の 割合 | 測り方・メモ
返信までの平均時間（時間） |  | 減らす | 6.5 | 3.2 |  |  | 受付から最初の返信まで。営業時間内で数えた
問い合わせの件数（件） |  | 減らす | 236 | 181 |  |  | 窓口のメールとチャットの合計
うち、よくある質問20件に当たるもの（件） |  | 減らす | 104 | 47
返信が翌日以降になった件数（件） |  | 減らす | 99 | 25
窓口の対応時間（時間） |  | 減らす | 52 | 34.5 |  |  | 担当2名の作業の記録の合計
向きは一覧から選べます（減らす・増やす）。改善前・改善後には数字だけを入れ、単位は指標の名前に書きます。
改善の割合＝（改善前−改善後）÷改善前。向きが「増やす」の指標は（改善後−改善前）÷改善前。色の付いた欄は数式で計算します。
改善前と改善後は、同じ長さの期間・同じ測り方でそろえます（例：9月と10月、それぞれ1か月）。
年間に換算する指標 |  |  | 月あたりの 削減 |  | 年間 （×12か月） |  | 1時間あたりの 人件費（円） |  | 年間の金額 （円）
窓口の対応時間（時間） |  |  | 17.5 |  |  |  | 3000
年間の数字は、月の削減を12倍した見込みです。測った数字ではないので、報告では見込みと書き分けます。
6. 残った課題と今後の予定
課題・今後すること | [5 empty] | 担当 |  | 期限
質問の多い順に、ページに10件を足す | [5 empty] | 総務課 |  | 11月30日
ページを見ても解決しなかった問い合わせを数え、答えを直す | [5 empty] | 総務課 |  | 毎月
11月の数字で、効果が続いているかをもう一度確かめる | [5 empty] | 総務課 中島 |  | 12月7日
7. 相談・お願い
経理課の経費精算の問い合わせにも同じページを作れるよう、経理課との打合せ（1時間）を11月中に設けていただけないでしょうか。
[5 empty] | 承認 |  | 確認 |  | 作成