## 障害報告書
障害報告書 | [6 empty] | No. AW-2610-012
件名 |  | 通販サイトの注文の画面が使えなかった障害（最終報告）
宛先 |  | 株式会社サンプル食品 EC推進部 小川様
報告日 |  | 2026年10月23日 |  |  | 報告者 |  | 株式会社あさひウェブ 運用チーム 西村
報告の段階 |  | 最終報告 |  |  | 種類 |  | システム障害
重大度 |  | 高 |  |  | 対象 |  | 御社の通販サイト（注文の手続きの画面）
発生した日時 |  | 2026-10-20 10:05 |  | 検知した日時 | 2026-10-20 10:31 |  | 復旧した日時 |  | 2026-10-20 11:48
検知まで |  |  |  | 復旧まで |  |  | 日時は 2026/10/31 18:05 の形で入れると、色の付いた欄に経過時間が出ます。
1. 概要
10月20日（火）10時5分から11時48分まで、通販サイトで注文の手続きを進めると、エラーの画面になり、注文ができませんでした。サーバーのディスクの空きがなくなり、注文のデータを書き込めなくなったためです。注文などのデータは消えておらず、個人情報の漏えいもありません。
2. 影響の範囲
影響を受けたもの |  |  | 範囲・件数 |  | 内容
通販サイトの注文 |  |  | 10:05〜11:48（1時間43分） |  | 注文の手続きでエラーの画面になった（アクセスの記録で318回）
この時間の注文 |  |  | 0件（前の4週の同じ曜日・時間帯は平均22件） |  | 注文の途中だったお客様の数は、記録からはわからない
データ・個人情報 |  |  | 消失・漏えいなし |  | 空きがなく書き込めなかっただけで、保存済みのデータは無事
3. 対応の経緯（時系列）
日時 |  | できごと・対応 | [6 empty] | 担当
10/20 10:05 |  | ディスクの空きがなくなり、注文の画面でエラーが出始めた（あとで記録から確認）
10:31 |  | 御社のお客様窓口から、注文ができないと電話があった | [6 empty] | 西村
10:45 |  | 原因がディスクの空き不足とわかった。御社に電話で第一報 | [6 empty] | 西村
11:40 |  | 古いアクセスの記録を別の保管場所に移し、空きを作った | [6 empty] | 運用チーム
11:48 |  | 注文の画面が使えることを、試しの注文で確かめた。御社に続報 | [6 empty] | 西村
4. 原因
・直接の原因：アクセスの記録（ログ）が削除されずにたまり続け、サーバーのディスクの空きがなくなった。 ・根本の原因：9月14日のサーバーの移行で、古い記録を自動で消す設定を新しいサーバーに移していなかった。移行の手順書のチェック項目になかった。 ・気づくのが遅れた原因：空きが少なくなると知らせる設定はあったが、知らせる先が、異動した前の担当者のメールアドレスのままだった。
5. 対策（暫定・恒久）
区分 | 対策 |  |  |  |  | 担当 |  | 期限 |  | 状況
暫定 | 古いアクセスの記録（9月14日〜10月13日分）を、別の保管場所に移した |  |  |  |  | 運用チーム |  | 10/20 |  | 済み
恒久 | 30日を過ぎた記録を、毎日自動で保管場所に移す設定にした |  |  |  |  | 運用チーム |  | 10/21 |  | 済み
恒久 | 空きが少なくなったときの知らせる先を、チームの共有のアドレスにした |  |  |  |  | 運用チーム |  | 10/21 |  | 済み
恒久 | 当社が運用するほかの12サイトのサーバーも、同じ設定を点検する |  |  |  |  | 運用チーム |  | 10/23 |  | 済み
恒久 | サーバーの移行の手順書に、記録の削除と知らせる先の確認を足す |  |  |  |  | 西村 |  | 10/30 |  | 対応中
6. 残っている課題・お願い
・この時間に注文できなかったお客様へのご案内（お詫びのメールなど）を出されるかは、御社でご判断ください。文面の案は当社でお作りします。 ・手順書の見直しが終わりましたら、10月の定例のご報告でお知らせします。
報告の段階・種類・重大度は一覧から選べます。対策の状況は、済み・対応中・未着手から選びます。
[5 empty] | 承認 |  | 確認 |  | 作成

## インシデントの一覧
インシデントの一覧（月） | [9 empty] | 2026年10月（11月2日 現在）
件数 |  |  | システム障害 | 情報セキュリティ |  |  | 業務のミス |  |  | その他
重大度「高」 |  |  | 対応中 | 検知までの平均 |  |  |  | 復旧までの平均
平均の時間は、検知まで・復旧までの時間がある行の平均（分の単位に丸める）です。行が足りないときは、表の途中の行を選んで「挿入」で足します。
No. | 種類 | 重大度 | 件名・対象 |  | 発生 | 検知 | 復旧 | 検知 まで | 復旧 まで | 影響 | 状況 | 報告書
1 | 業務のミス | 中 | サンプル歯科様 予約サイト：予約の確認メールの日付が1日ずれた |  | 2026-10-06 14:10 | 2026-10-06 14:22 | 2026-10-06 14:50 |  |  | 確認メール9件。9名に訂正のメール | 完了
2 | システム障害 | 中 | サンプル学園様 サイト：証明書の更新に失敗し、閲覧者に警告の画面が出た |  | 2026-10-14 03:00 | 2026-10-14 07:45 | 2026-10-14 08:30 |  |  | 約5時間30分、警告の画面 | 完了
3 | システム障害 | 高 | サンプル食品様 通販サイト：ディスクの空きがなくなり、注文ができなかった |  | 2026-10-20 10:05 | 2026-10-20 10:31 | 2026-10-20 11:48 |  |  | 注文のエラー318回 | 完了 | AW-2610-012
4 | 情報セキュリティ | 中 | 週次のアクセスのレポートを、別のお客様に送った（メールの誤送信） |  | 2026-10-27 16:20 | 2026-10-27 16:25 | 2026-10-27 17:30 |  |  | レポート1通（個人情報は含まない）。先方の削除を確認 | 完了
5 | システム障害 | 高 | サンプル住建様 サイト：問い合わせフォームの送信先の設定が消えた |  | 2026-10-31 18:05 | 2026-11-02 09:20 | 2026-11-02 11:30 |  |  | 問い合わせ17件が届かなかった | 対応中 | AW-2611-003
種類・重大度・状況は一覧から選べます。日時は 2026/10/31 18:05 の形で入れると、色の付いた欄に検知まで・復旧までの時間（時間:分）が出ます。
状況は、対策まですべて終わったら「完了」にします。報告書の欄には、出した報告書（障害報告書・経緯報告書など）の番号を書きます。