| 企画書 |  |  |  |  |  |  |  | No. 2609-03 2026年9月7日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 件名 |  | クリスマスケーキのWeb予約を始める企画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出先 |  | 経営会議（9月14日） |  |  |  | 起案者 |  | 営業企画部 小川 直樹 |  |  |  |
| 実施の時期 |  | 2026年9月〜2027年1月 |  |  |  | 費用 |  | 243,000円（税別） |  |  |  |

| 1. 結論（この企画で決めていただきたいこと） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 今年のクリスマスケーキから、電話と店頭に加えて、予約をWebでも受け付けます。費用は243,000円（税別）で、店舗の電話の受付を約80時間減らし、予約を4,250件（昨年+10%）にします。9月18日に契約すれば、11月10日の予約の受付開始に間に合います。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. 背景と課題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・昨年の予約3,860件のうち、2,390件（62%）が電話でした。1件 約4分で、受付に約160時間かかりました ・締め切り前の3日間は電話がつながりにくく、店長が焼成の合間に受けていました ・予約票の書き間違い・二重の予約が41件、12月24日の夕方は受け取りに最大25分お待たせしました |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. 目的と目標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目的：電話がつながらずに予約をあきらめる人を減らし、店舗の受付の手間を半分にする

| 指標 |  |  | 昨年（2025年） |  | 目標 |  |  | 測り方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 予約件数 |  |  | 3,860件 |  | 4,250件（+10%） |  |  | 予約サービスと予約票の合計 |  |  |  |
| Webの予約の割合 |  |  | 0% |  | 50%（2,125件） |  |  | 予約サービスの件数÷予約件数 |  |  |  |
| 電話の受付の時間 |  |  | 約160時間 |  | 約80時間 |  |  | 電話の予約の件数×4分 |  |  |  |
| 書き間違い・二重の予約 |  |  | 41件 |  | 10件以下 |  |  | 受け取りの日に店舗が記録 |  |  |  |
| 受け取りの待ち時間 |  |  | 最大25分 |  | 最大10分 |  |  | 12月24日の夕方に店長が測る |  |  |  |

| 4. 企画の内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・スマホから店・受け取りの日時・ケーキを選んで、24時間予約できるようにする（まどぐち予約） ・予約すると、予約の番号と受け取りの日時が自動でメールで届く ・店ごとに予約の上限の数を決め、上限に達したら自動で締め切る。受け取りは30分ごとの枠にする ・変えないこと：電話と店頭の予約、受け取りのときの店頭でのお支払い、ケーキの種類と値段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. 比べた案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案 |  |  | 費用 |  | よい点 |  |  | 気になる点 |  |  |  |
| A案 予約サービス |  |  | 243,000円 |  | 上限で自動で締め切る |  |  | 準備に約6週間かかる |  |  |  |
| B案 無料のフォーム |  |  | 38,000円 |  | 安く、約2週間で始められる |  |  | 上限の数を数えられない |  |  |  |
| C案 今のまま |  |  | 0円 |  | 準備が要らない |  |  | 電話の受付が約160時間のまま |  |  |  |

A案を選びます。B案は売り切れたあとも予約が入り、店舗が1件ずつ断りの電話をかけることになります。

| 6. スケジュール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時期 |  |  | やること |  |  |  |  |  | 担当 |  |  |
| 9月14日・18日 |  |  | 経営会議で決定・予約サービスと契約 |  |  |  |  |  | 営業企画部 |  |  |
| 9月19日〜10月9日 |  |  | 予約ページの設定（商品・店・上限の数） |  |  |  |  |  | 株式会社まどぐちシステム |  |  |
| 9月28日 |  |  | 店長会で説明（15分） |  |  |  |  |  | 営業企画部 |  |  |
| 10月13日〜24日 |  |  | 店舗でのテスト、POP・チラシの配布 |  |  |  |  |  | 全店・SV |  |  |
| 11月10日〜12月22日 |  |  | 予約の受付（12月23〜25日に受け取り） |  |  |  |  |  | 全店 |  |  |
| 1月15日 |  |  | 経営会議で振り返りを報告 |  |  |  |  |  | 営業企画部 |  |  |

| 7. 体制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 責任者 |  | 営業企画部長 |  |  |  | 全体の進行 |  | 営業企画部 小川 |  |  |  |
| 予約ページの設定 |  | 株式会社まどぐちシステム（社外） |  |  |  | 店舗 |  | 各店の店長（25店）・SV（4名） |  |  |  |

| 8. 費用（税別） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  |  |  | 金額（円） |  | 内訳 |  |  |  |  |  |
| 予約サービスの初期費用 |  |  |  | 80,000 |  | 設定、25店の登録、操作の説明会 |  |  |  |  |  |
| 予約サービスの月額 |  |  |  | 125,000 |  | 2,500円×25店×2か月（11・12月） |  |  |  |  |  |
| POP・チラシの印刷 |  |  |  | 38,000 |  | 25店分（QRコード入り） |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  | 243,000 |  | 年末商戦の販促費から |  |  |  |  |  |

| 9. 効果（見込み） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  |  | 見込み |  |  | 計算の根拠 |  |  |  |  |  |
| 電話の受付の時間 |  |  | 約80時間減 |  |  | 電話の予約 2,390件→1,200件、1件4分 |  |  |  |  |  |
| 人件費に直すと |  |  | 約92,000円 |  |  | 80時間×時給1,150円 |  |  |  |  |  |
| 売上 |  |  | 約140万円増 |  |  | 予約の増加 390件×平均単価3,600円 |  |  |  |  |  |

| 10. お願い（決めていただきたいこと） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. A案（予約サービス）の導入と、費用243,000円の承認 2. 9月28日の店長会で、説明の時間を15分いただくこと 3. 店ごとの予約の上限を、昨年の販売数の110%にすること（店長が10月3日までに見直せます） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 承認 |  | 確認 |  | 起案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |