## Slide 1
株式会社こむぎ日和
社外秘
企画書
クリスマスケーキのWeb予約を始める企画
電話と店頭の予約に、スマホからの予約を足します
2026年9月14日 経営会議
営業企画部 小川 直樹
Notes: 表紙。題名は「何をする企画か」がわかる1文にします（〇〇を始める企画、〇〇を減らす企画）。提出先（会議の名前と日付）、作成した部署と氏名、取り扱い（社外秘など）を入れます。

## Slide 2
1. 結論
今年のクリスマスケーキから、予約をWebでも受け付けます。
費用は24.3万円で、電話の受付を約80時間減らします
費用（2か月・税別）
24.3万円
予約サービス 20.5万円
POP・チラシ 3.8万円
電話の受付の時間
約80時間減
昨年 約160時間 → 約80時間
予約件数の目標
4,250件
昨年 3,860件（+10.1%）
9月18日までに契約すれば、11月10日の予約の受付開始に間に合います
決めていただきたいこと：A案（予約サービス）の導入と、費用24.3万円の承認（年末商戦の販促費から出します）。詳しくは11ページ
株式会社こむぎ日和 クリスマスケーキのWeb予約を始める企画
※ 社名・数字は架空の記入例です
2
Notes: いちばん大事なページです。決める人がこのページだけで「何を・いくらで・どうなるか・何を決めればよいか」をわかるようにします。見出しに結論を1〜2文、数字を3つ、いつまでに決めれば何に間に合うか、決めてほしいこと、の順に置きます。

## Slide 3
2. 背景と課題
昨年の予約3,860件のうち62%が電話でした。
受付に約160時間かかり、書き間違いも41件ありました
クリスマスケーキの予約件数（件）
 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 今年の目標
電話の割合 | 66% | 64% | 62% | 28%
Chart: 
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 今年の目標
値 | 3410 | 3620 | 3860 | 4250
課題 | 昨年（2025年）の数字
電話の予約 | 2,390件（予約の62%）
受付の時間 | 約160時間（1件 約4分）
予約票の書き間違い・二重の予約 | 41件
受け取りの待ち時間 | 12月24日の夕方に最大25分
電話は営業時間にしか受けられず、締め切り前の3日間（12月20〜22日）は、店長が焼成の合間に受けていました。
株式会社こむぎ日和 クリスマスケーキのWeb予約を始める企画
※ 社名・数字は架空の記入例です
3
Notes: なぜ今やるのかを、数字で書きます。去年や今の数字と、困っていること（時間・件数・お金）を並べます。わかっていることと推測は分けます。グラフは右クリック →「データの編集」で数字を入れ替えます。

## Slide 4
3. 目的と目標
目的は、電話がつながらずに予約をあきらめる人を減らし、
店舗の受付の手間を半分にすることです
指標 | 昨年（2025年） | 目標 | 測り方
予約件数 | 3,860件 | 4,250件（+10%） | 予約サービスと、電話・店頭の予約票の合計（12月23日）
Webの予約の割合 | 0% | 50%（2,125件） | 予約サービスの件数 ÷ 予約件数
電話の受付の時間 | 約160時間 | 約80時間 | 電話の予約の件数 × 4分（昨年の店舗の聞き取り）
書き間違い・二重の予約 | 41件 | 10件以下 | 受け取りの日に店舗が記録
受け取りの待ち時間 | 最大25分 | 最大10分 | 12月24日の17〜19時に店長が測る
予約件数の目標は、1店あたり170件 × 25店（新店2店を含む）で出しました。Webの予約の割合は、予約サービスの会社から聞いた目安ではなく、当社の目標です。
株式会社こむぎ日和 クリスマスケーキのWeb予約を始める企画
※ 社名・数字は架空の記入例です
4
Notes: 目的（何のためにやるか）を1文で書き、目標は数字にします。今の数字・目標・測り方を並べておくと、終わったあとに達成できたかを判断できます。

## Slide 5
4. 企画の内容
スマホから、店・受け取りの日時・ケーキを選んで予約できるようにします
1. 予約（お客様）
・スマホで店・受け取りの日時・ケーキを選ぶ
・24時間受け付ける
2. 確認のメール
・予約の番号と受け取りの日時が自動で届く
3. 店舗の予約一覧
・店ごとに日付順で見る・印刷する
・上限に達したら自動で締め切る
4. 受け取り
・30分ごとの枠で受け取る
・予約の番号で探して渡す
変えること
・Webの予約を足す（予約サービス「まどぐち予約」）
・受け取りを30分ごとの枠にする
・店ごとに予約の上限の数を決める
変えないこと
・電話と店頭の予約は続ける（ご年配のお客様が多いため）
・お支払いは、受け取りのときに店頭で
・ケーキの種類と値段
株式会社こむぎ日和 クリスマスケーキのWeb予約を始める企画
※ 社名・数字は架空の記入例です
5
Notes: 何をするかを、手順や仕組みの流れで示します。変えることと変えないことを分けて書くと、現場の不安が減ります。

## Slide 6
5. 比べた案
3つの案を比べ、店ごとの上限を自動で管理できるA案（予約サービス）を選びました
観点 | A案 予約サービス | B案 無料のフォーム | C案 今のまま
費用 | 24.3万円 | 3.8万円（印刷だけ） | 0円
店ごとの上限 | 上限に達したら自動で締め切る | 手で数える。売り切れたあとも予約が入る | 手で数える
受け取りの時間 | 30分ごとの枠から選べる | 選べるが、枠ごとの数は数えられない | 決めていない
電話の受付 | 減る（目標 約80時間） | 減るが、断りの連絡が要る | 約160時間のまま
準備の期間 | 約6週間 | 約2週間 | 要らない
評価 | 選ぶ | 上限を超えた予約の断りが店舗の負担 | 課題が残る
B案は費用が安い一方、売り切れたあとも予約が入り、店舗が1件ずつ断りの電話をかけることになります。
株式会社こむぎ日和 クリスマスケーキのWeb予約を始める企画
※ 社名・数字は架空の記入例です
6
Notes: ほかの案（安い案、今のままにする案）と比べて、なぜこの案かを書きます。比べる観点は、費用・できること・手間・準備の期間など、決める人が気にするものにします。

## Slide 7
6. スケジュール
9月18日に契約し、11月10日に予約の受付を始めます。
1月の経営会議で結果を報告します
やること | 担当 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
導入の決定・契約 | 営業企画 |  |  |  |  | 
予約ページの設定 | まどぐち予約 |  |  |  |  | 
店長会で説明 | 営業企画 |  |  |  |  | 
POP・チラシの印刷 | 営業企画 |  |  |  |  | 
店舗でのテスト | 全店 |  |  |  |  | 
予約の受付 | 全店 |  |  |  |  | 
受け取り | 全店 |  |  |  |  | 
振り返りの報告 | 営業企画 |  |  |  |  | 
区切りの日：9月18日 契約 ／ 10月24日 テストの完了 ／ 11月10日 予約の受付開始 ／ 1月15日 経営会議で報告
株式会社こむぎ日和 クリスマスケーキのWeb予約を始める企画
※ 社名・数字は架空の記入例です
7
Notes: いつ・何を・誰がするかを線表にします。決める日、始める日、振り返る日は必ず入れます。棒は四角の図形なので、ドラッグで長さを変えられます。

## Slide 8
7. 体制
営業企画部が全体を進め、予約ページの設定は予約サービスの会社に任せます
役割 | 担当 | やること
責任者 | 営業企画部長 | 予算の承認、店長会での方針の説明
全体の進行 | 営業企画部 小川 | スケジュールの管理、予約サービスの会社との窓口
予約ページの設定 | 株式会社まどぐちシステム（社外） | 商品・店・上限の数の登録、店長向けの操作の説明
店舗の準備 | 各店の店長（25店） | 上限の数の見直し、受け取りの手順の確認
店舗の支援 | SV（4名） | テストの立ち会い、受け取りの日の巡回
お客様の問い合わせ | お客様相談室 | 予約の変更・取り消しの受付
店舗の負担：10月のテスト（1店あたり約1時間）と、受付の期間中の予約の一覧の確認（1日1回）。
株式会社こむぎ日和 クリスマスケーキのWeb予約を始める企画
※ 社名・数字は架空の記入例です
8
Notes: 責任者と、誰が何をするかを書きます。社外に頼むところと、現場の負担（時間）も書きます。

## Slide 9
8. 費用
費用は24.3万円（税別）です。
年末商戦の販促費の残り（48万円）から出します
項目 | 金額（円） | 内訳
予約サービスの初期費用 | 80,000 | 予約ページの設定、25店の登録、操作の説明会
予約サービスの月額 | 125,000 | 2,500円 × 25店 × 2か月（11・12月）
POP・チラシの印刷 | 38,000 | 25店分（予約ページのQRコード入り）
合計 | 243,000 | 税別
1月からは月額がかかりません。来年も使うときは、もう一度申し込みます（初期費用は来年もかかる見込みです）。
1店あたりの費用は約9,700円（2か月）です
株式会社こむぎ日和 クリスマスケーキのWeb予約を始める企画
※ 社名・数字は架空の記入例です
9
Notes: 費用は内訳まで書き、合計と、どの予算から出すかを書きます。続けて費用がかかるか、やめたらどうなるかも書きます。

## Slide 10
9. 効果
電話の受付が約80時間減り、
予約が390件増えれば、売上は約140万円増える見込みです
電話の受付の時間（時間）
Chart: 
| 昨年 | 今年の見込み
値 | 160 | 80
効果 | 見込み | 計算の根拠
電話の受付の時間 | 約80時間減 | 電話の予約 2,390件 → 1,200件、1件 4分
人件費に直すと | 約9.2万円 | 80時間 × 時給 1,150円
予約の増加 | +390件 | 目標 4,250件 − 昨年 3,860件
売上 | 約140万円 | 390件 × 平均単価 3,600円
効果は見込みです。1月の振り返りで、同じ式を使って実績を出し、報告します。
株式会社こむぎ日和 クリスマスケーキのWeb予約を始める企画
※ 社名・数字は架空の記入例です
10
Notes: 効果は、見込みの数字と計算の根拠（式）を並べます。根拠があると、決める人が自分で確かめられ、終わったあとに同じ式で実績を出せます。

## Slide 11
10. お願い
経営会議で決めていただきたいことは、次の3つです
1
A案（予約サービス）の導入と、費用24.3万円の承認
年末商戦の販促費から出します。9月18日に契約すれば、11月10日の受付開始に間に合います
2
9月28日の店長会で、説明の時間を15分いただくこと
予約の一覧の見方と、受け取りの手順を説明します
3
店ごとの予約の上限を、昨年の販売数の110%にすること
上限に達したら自動で締め切ります。店長が10月3日までに見直せます
承認いただいたら：9月18日に契約 → 9月28日に店長会で説明 → 10月13日から店舗でテスト
株式会社こむぎ日和 クリスマスケーキのWeb予約を始める企画
※ 社名・数字は架空の記入例です
11
Notes: 決めてほしいことを、番号を付けて書きます。承認されたあとの最初の一歩を、日付つきで書いておくと、その場で話が進みます。