## 定例会議
議事録 | [5 empty] | 第8回
会議名 |  | 設備管理部 定例会議（11月）
日時 |  | 2026年11月2日（月）16:00〜17:00 |  |  | 場所 | 本社 3F 会議室
出席者 |  | 田中部長（議長）、業務管理課 山本、設備管理課 佐々木・小林
欠席者 |  | 中島（現場の対応のため） |  |  |  | 記録者 | 設備管理課 小林
1. 決まったこと
No. | 決まったこと | [7 empty] | 議題
1 | 11月16日（月）の点検から、写真のファイル名を「物件名_項目_番号」にそろえる | [7 empty] | 2
2 | 月末に点検が集中する3物件は、点検日を中旬に移せるかを管理会社に相談する | [7 empty] | 2
3 | 写真の多い2物件の報告書の作成を外部に任せる件は、見積りを取ってから12月の定例で決める | [7 empty] | 2
4 | 12月の点検は、12月25日（金）までに終える日程で組む | [7 empty] | 3
決まったことは「〜する」と言い切りで書きます。決まらなかったことは、議題ごとの記録に「継続」と書きます。
2. 宿題（ToDo：誰が・何を・いつまでに）
No. | 宿題（何を・どこまで） |  |  |  | 担当 |  | 期限 |  | 議題
1 | 写真のファイル名の決まりの説明書きを作り、全員に配る |  |  |  | 山本 |  | 11月13日（金） |  | 2
2 | 点検日を中旬に移せるかを、3物件の管理会社に相談する |  |  |  | 佐々木・小林 |  | 11月30日（月） |  | 2
3 | 外部に任せるときの見積りを、2社から取る |  |  |  | 山本 |  | 11月27日（金） |  | 2
4 | 12月の点検の日程の案を作る |  |  |  | 佐々木 |  | 11月20日（金） |  | 3
5 | 12月にも同じ調査をして、作成時間が減ったかを確かめる |  |  |  | 山本 |  | 12月25日（金） |  | 2
3. 前回までの宿題の確認
前回までの宿題 |  |  |  | 担当 | 期限 |  | 状況 | メモ
10月の点検報告書の作成時間を調べる |  |  |  | 山本 | 11月2日 |  | 完了 | 議題2で報告
脚立2台の買い替えの見積りを取る |  |  |  | 小林 | 10月16日 |  | 完了 | 10/15に提出
北町の物件の鍵の預かり書を作り直す |  |  |  | 佐々木 | 10月23日 |  | 対応中 | 期限切れ。11/6に終える
倉庫の掲示（脚立の使い方）を貼り替える |  |  |  | 小林 | 11月5日 |  | 対応中
状況は一覧から選べます（未着手・対応中・完了・取りやめ）。
宿題は会議のあと「宿題の一覧」のシートに書き足すと、期限切れが色の付いた欄に出ます。
4. 議題ごとの記録（話し合ったことの要点）
議題（説明した人） |  |  | 報告・話し合ったこと（要点）
1. 10月の点検の実績（佐々木） |  |  | 点検報告書は42件。期限を過ぎて出した報告書が6件あり、6件とも月末に点検した物件だった。
2. 点検報告書の作成時間の調査（山本） |  |  | 1件あたり平均74分で、4月の調査（68分）より6分長い。増えたのは写真の整理（24分→31分）。 ・写真のファイル名がばらばらで、どの項目の写真かを探すのに時間がかかっている（小林） ・外部に任せる件は、費用を見てから決めたい（田中部長）
3. 12月の点検の予定（佐々木） |  |  | 年末の休みの前に終えてほしいという物件が多い。12月25日までに終える日程で組む。
5. 次回
日時 |  | 2026年12月7日（月）16:00〜17:00 |  |  | 場所 | 本社 3F 会議室
予定の議題 |  | 11月の点検の実績、写真のファイル名の決まりを使ってみた結果、外部に任せる件（見積り）、12月の点検の日程
[6 empty] | 承認 |  | 作成

## 取引先との打ち合わせ
打ち合わせ議事録 | [5 empty] | 作成日：2026年10月28日
件名 |  | コーポレートサイトのリニューアル 第5回 定例会議
日時 |  | 2026年10月28日（水）10:00〜10:30 |  |  | 場所 | オンライン（ビデオ会議）
出席者（貴社） |  | 株式会社つばめ運輸 総務部 中村様、大野様
出席者（当社） |  | 株式会社ことのは制作 西田（ディレクター）、川口（デザイナー）
作成者 |  | ことのは制作 西田
本日の打ち合わせの内容を、下記のとおりまとめました。内容に違いがありましたら、10月30日（金）までにご連絡ください。
1. 決まったこと
No. | 決まったこと | [6 empty] | 議題
1 | お問い合わせフォームの項目は、10月21日にお出しした案の8項目で確定する。電話番号は入力を任意にする | [6 empty] | 2
2 | 残りの原稿・写真（11ページ分）は、11月6日（金）までにいただく。この日を過ぎると、12月10日の公開に響く | [6 empty] | 1
3 | 採用情報の3ページは、当社が原稿の案を作り、貴社に赤字を入れていただく | [6 empty] | 1
2. 宿題（ToDo：誰が・何を・いつまでに）
No. | 宿題（何を・どこまで） |  |  |  | 会社 | 担当 | 期限
1 | 残り11ページの一覧と、要る写真のリストを送る |  |  |  | 当社 | 西田 | 10月29日（木）
2 | 採用情報の3ページの原稿の案を送る |  |  |  | 当社 | 西田 | 11月4日（水）
3 | お知らせ記事の移し方の2案と、それぞれの工数をまとめる |  |  |  | 当社 | 西田 | 11月4日（水）
4 | サービス紹介のページのデザインを確認する |  |  |  | 貴社 | 大野様 | 11月4日（水）
5 | 残り11ページの原稿・写真を送る |  |  |  | 貴社 | 中村様 | 11月6日（金）
会社は一覧から選べます（貴社・当社）。宿題は、相手の会社の分も同じ表に書きます。
3. 決まっていないこと（持ち帰り）
決まっていないこと |  |  |  | いつ・誰が決めるか
旧サイトのお知らせ記事（約180件）を、新しいサイトにどこまで移すか |  |  |  | 11月4日の定例で、当社が全部移す案と直近2年分の案の工数をお出しし、貴社で11月11日（水）までにご判断いただく
4. 議題ごとの記録（話し合ったことの要点）
議題（説明した人） |  |  | 報告・話し合ったこと（要点）
1. 進み具合（西田） |  |  | デザインとページの制作は予定どおり。原稿・写真のご提供が予定より遅れていて、残りは11ページ。
2. お問い合わせフォーム（川口） |  |  | 10月21日の案（8項目）で確定。電話番号は、入力を任意にする。
3. お知らせ記事の移し方（西田） |  |  | 旧サイトのお知らせ記事は約180件。移す件数によって、制作の日数が2〜5日変わる。
5. 次回
日時 |  | 2026年11月4日（水）10:00〜10:30 |  |  | 場所 | オンライン（ビデオ会議）
予定の議題 |  | 進み具合、お知らせ記事の移し方の2案、採用情報の原稿の案
以上

## 簡易版
議事録（簡易版：決まったことと宿題）
会議名 |  | サポート運用部 運用会議（10月）
日時 |  | 2026年10月14日（水）15:00〜15:30 | 場所 | 3F 会議室B
出席者 |  | 木村部長、リーダー 森田・石井・上野・原 |  | 記録者 | 森田
1. 決まったこと
No. | 決まったこと
1 | 第2チームで使い始めた応対のチェックシート（8項目）を、11月から全チームで使う
2 | 評価の記録は、チームごとの表をやめ、部で1つの表にまとめる
3 | 11月の運用会議で、各チームの評価にかかった時間を持ち寄る
2. 宿題（誰が・何を・いつまでに）
No. | 宿題（何を・どこまで） |  |  | 担当 |  | 期限
1 | チェックシート（8項目）と使い方の説明を、共有フォルダに置く |  |  | 森田 |  | 10月16日（金）
2 | 部で1つの評価の記録の表を作る |  |  | 石井 |  | 10月23日（金）
3 | 自分のチームで10月中に5件ずつチェックシートで評価し、かかった時間を森田に送る |  |  | リーダー全員 |  | 10月30日（金）
3. 次回
日時 |  | 2026年11月11日（水）15:00〜15:30 | 場所 | 3F 会議室B
話し合いの経緯や、決まらなかったことも残すときは、定例会議の型を使います。

## 宿題の一覧
宿題の一覧（会議をまたいで引き継ぐ）
会議名 |  | 設備管理部 定例会議 |  |  |  |  | 基準日 |  | 2026-11-02 |  | 判定に使う日
知らせる日数 |  | 3 | 基準日が空のときは、今日の日付で判定します。期限まで「知らせる日数」以内の宿題は「まもなく」になります。
宿題の数 |  | 完了 |  | 取りやめ | 未完了 |  | 期限切れ |  | まもなく |  | 未完了＝宿題の数−完了−取りやめ
No. | 会議の日 | 宿題（何を・どこまで） |  |  |  | 担当 |  | 期限 | 状況 | 完了日 | 期限まで | 判定 | メモ
1 | 2026-09-07 | 9月の点検の日程表を、管理会社に送る |  |  |  | 佐々木 |  | 2026-09-11 | 完了 | 2026-09-10
2 | 2026-09-07 | 点検の記録をタブレットで付ける試し（1物件） |  |  |  | 中島 |  | 2026-09-30 | 取りやめ |  |  |  | 10/5の定例で、写真の整理を先にすると決めた
3 | 2026-10-05 | 10月の点検報告書の作成時間を調べる |  |  |  | 山本 |  | 2026-11-02 | 完了 | 2026-11-02 |  |  | 11/2の定例で報告
4 | 2026-10-05 | 脚立2台の買い替えの見積りを取る |  |  |  | 小林 |  | 2026-10-16 | 完了 | 2026-10-15
5 | 2026-10-05 | 北町の物件の鍵の預かり書を作り直す |  |  |  | 佐々木 |  | 2026-10-23 | 対応中 |  |  |  | 11/6に終える
6 | 2026-10-05 | 倉庫の掲示（脚立の使い方）を貼り替える |  |  |  | 小林 |  | 2026-11-05 | 対応中
7 | 2026-11-02 | 写真のファイル名の決まりの説明書きを作り、全員に配る |  |  |  | 山本 |  | 2026-11-13 | 未着手
8 | 2026-11-02 | 点検日を中旬に移せるかを、3物件の管理会社に相談する |  |  |  | 佐々木・小林 |  | 2026-11-30 | 未着手
9 | 2026-11-02 | 外部に任せるときの見積りを、2社から取る |  |  |  | 山本 |  | 2026-11-27 | 未着手
10 | 2026-11-02 | 12月の点検の日程の案を作る |  |  |  | 佐々木 |  | 2026-11-20 | 未着手
11 | 2026-11-02 | 12月にも同じ調査をして、作成時間が減ったかを確かめる |  |  |  | 山本 |  | 2026-12-25 | 未着手
状況は一覧から選べます（未着手・対応中・完了・取りやめ）。色の付いた欄（期限まで・判定・件数）は数式で出ます。
判定：期限切れ＝期限を過ぎて、まだ終わっていない。まもなく＝期限まで「知らせる日数」以内。期限内＝それより先。期限なし＝期限の欄が空。
会議のたびに、議事録の宿題をこの表の下の空いた行に書き足し、前回までの宿題の状況と完了日を書き換えます。終わった行も消さずに残します。
行が足りないときは、表の途中の行を選んで「挿入」で行を足すと、数える範囲も広がります。