| 進捗報告書 |  |  |  |  |  |  |  | 週次・第5週 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 報告先 |  | 株式会社つばめ運輸 総務部 中村様 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 報告者 |  | 株式会社ことのは制作 ディレクター 西田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 案件名 |  | コーポレートサイトのリニューアル（全20ページ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報告日 |  | 2026年10月30日 |  |  |  | 区分 |  | 週次 |  |  |  |
| 対象期間 |  | 2026年10月26日〜30日 |  |  |  | 基準日 |  | 2026年10月30日 |  |  |  |
| 全体の期間 |  | 2026年9月28日〜12月10日 |  |  |  | 次回の報告 |  | 2026年11月6日 |  |  |  |

| 1. 全体の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 予定の進捗率 |  | 48.8% |  | 実績の進捗率 |  | 46.1% |  | 差 |  | −2.7pt |  |
| 判定 |  | やや遅れ |  | 遅れ・やや遅れ |  | 2件 |  | 完了したタスク |  | 2件 |  |

全体の進捗率は、タスクごとの進捗率を重み（人日）で平均したものです。Word 版には数式がないので、最後のページの表から計算して書き入れます（Excel 版は数式で出ます）。

| 2. 結論（3行で） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・全体の進捗は46.1%で、予定の48.8%より2.7pt遅れています（判定：やや遅れ）。 ・遅れの主な原因は、原稿・写真のご提供が20ページのうち9ページ（予定は15ページ）であることです。デザインとページの制作は予定どおりです。 ・残り11ページの原稿を11月6日（金）までにいただければ、12月10日の公開に間に合います。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. 今週の実施内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施した内容 |  |  |  |  |  |  |  | 結果・累計 |  |  |  |
| デザインの作成：会社案内・サービス紹介の4ページ |  |  |  |  |  |  |  | 累計14ページ（予定どおり） |  |  |  |
| （貴社）デザインのご確認：3ページ |  |  |  |  |  |  |  | 累計9ページ（予定は10ページ） |  |  |  |
| ページの制作：トップページ・会社概要など5ページ |  |  |  |  |  |  |  | 累計5ページ（予定は4ページ） |  |  |  |
| 10月28日（水）の定例会議（オンライン・30分） |  |  |  |  |  |  |  | フォームの項目（8つ）が決まった |  |  |  |

| 4. 遅れ・課題と対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  |  | 影響 |  |  | 対応 |  |  |  | 期限 | 状況 |
| 原稿・写真のご提供が9ページ（予定は15ページ） |  |  | 11月6日を過ぎると、ご確認と制作がずれ、公開日に響く |  |  | 10月29日に、残り11ページの一覧と要る写真をお送りした。採用情報の3ページは当社が原稿の案を作る |  |  |  | 11/6 | 対応中 |
| 旧サイトのお知らせ記事（約180件）の移し方が未定 |  |  | 移す件数で、制作の日数が2〜5日変わる |  |  | 全部移す案と直近2年分の案の工数を、11月4日の定例でお出しする |  |  |  | 11/4 | 未着手 |

| 5. 来週（次回まで）の予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 予定 |  |  |  |  |  |  | 期日 |  | 担当 |  |  |
| デザインの作成：残りの6ページ（採用情報・お知らせなど） |  |  |  |  |  |  | 11月6日（金） |  | 当社 |  |  |
| ページの制作：会社案内・サービス紹介の5ページ |  |  |  |  |  |  | 11月6日（金） |  | 当社 |  |  |
| お知らせ記事の移し方の2案と工数をまとめる |  |  |  |  |  |  | 11月4日（水） |  | 当社 |  |  |

| 6. ご確認・お願い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| お願いしたいこと |  |  |  |  |  |  |  |  | 期限 |  |  |
| 残り11ページの原稿と写真をお送りください。採用情報の3ページは、当社がお作りする案に赤字を入れていただく形でもかまいません。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11月6日（金） |  |  |
| ご確認待ちのデザイン1ページ（サービス紹介）のご確認をお願いします。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11月4日（水） |  |  |
| お知らせ記事を移す範囲のご判断をお願いします（11月4日の定例で2案をお出しします）。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11月11日（水） |  |  |

状況は、済・対応中・未着手のどれかを書きます。タスクごとの予定と実績は、次の別紙に書きます。

| 別紙 タスクの進捗（基準日の時点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク（数える単位） |  |  |  | 担当 | 終了 予定 | 予定 | 実績 | 差 |  | 判定 |  |
| 要件の整理（決める項目） |  |  |  | 当社 | 10/9 | 100.0% | 100.0% | 0.0pt |  | 完了 |  |
| ワイヤーフレーム（ページ） |  |  |  | 当社 | 10/16 | 100.0% | 100.0% | 0.0pt |  | 完了 |  |
| デザインの作成（ページ） |  |  |  | 当社 | 11/6 | 70.0% | 70.0% | 0.0pt |  | 予定どおり |  |
| 原稿・写真のご提供（ページ） |  |  |  | 貴社 | 11/6 | 75.0% | 45.0% | −30.0pt |  | 遅れ |  |
| デザインのご確認（ページ） |  |  |  | 貴社 | 11/13 | 50.0% | 45.0% | −5.0pt |  | やや遅れ |  |
| ページの制作（ページ） |  |  |  | 当社 | 11/20 | 20.0% | 25.0% | +5.0pt |  | 予定どおり |  |
| お問い合わせフォームの設定（項目） |  |  |  | 当社 | 11/20 | 0.0% | 0.0% | 0.0pt |  | 着手前 |  |
| 表示・動作の確認（確認項目） |  |  |  | 当社 | 12/4 | 0.0% | 0.0% | 0.0pt |  | 着手前 |  |
| 公開の準備・公開（作業） |  |  |  | 当社・貴社 | 12/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0pt |  | 着手前 |  |
| 全体（重みで平均） |  |  |  |  |  | 48.8% | 46.1% | −2.7pt |  | やや遅れ |  |

予定＝基準日までに終える予定だった量÷全体の量、実績＝終えた量÷全体の量。差＝実績−予定（pt）。差が−10pt以下なら遅れ、0より小さく−10ptより大きければやや遅れ。