## 進捗報告
進捗報告書 | [5 empty] | 週次・第5週
報告先 | 株式会社つばめ運輸 総務部 中村様
報告者 | 株式会社ことのは制作 ディレクター 西田
案件名 | コーポレートサイトのリニューアル（全20ページ）
報告日 | 2026年10月30日 |  |  | 区分 |  | 週次
対象期間 | 2026年10月26日〜30日 |  |  | 基準日 |  | 2026-10-30
全体の期間 | 2026年9月28日〜12月10日 |  |  | 次回の報告 |  | 2026年11月6日
1. 全体の状況
予定の進捗率 |  |  | 実績の進捗率 |  |  | 差
判定 |  |  | 遅れ・やや遅れ |  |  | 完了したタスク
全体の進捗率は、タスクごとの進捗率を重み（人日）で平均したものです。色の付いた欄は数式で、「タスクの進捗」のシートから出します。
2. 結論（3行で）
・全体の進捗は46.1%で、予定の48.8%より2.7pt遅れています（判定：やや遅れ）。 ・遅れの主な原因は、原稿・写真のご提供が20ページのうち9ページ（予定は15ページ）であることです。デザインとページの制作は予定どおりです。 ・残り11ページの原稿を11月6日（金）までにいただければ、12月10日の公開に間に合います。
3. 今週の実施内容
実施した内容 | [5 empty] | 結果・累計
デザインの作成：会社案内・サービス紹介の4ページ | [5 empty] | 累計14ページ（予定どおり）
（貴社）デザインのご確認：3ページ | [5 empty] | 累計9ページ（予定は10ページ）
ページの制作：トップページ・会社概要など5ページ | [5 empty] | 累計5ページ（予定は4ページ）
10月28日（水）の定例会議（オンライン・30分） | [5 empty] | フォームの項目（8つ）が決まった
4. 遅れ・課題と対応
内容 |  | 影響 |  | 対応 |  |  |  | 期限 | 状況
原稿・写真のご提供が9ページ（予定は15ページ） |  | 11月6日を過ぎると、ご確認と制作がずれ、公開日に響く |  | 10月29日に、残り11ページの一覧と要る写真をお送りした。採用情報の3ページは当社が原稿の案を作る |  |  |  | 11/6 | 対応中
旧サイトのお知らせ記事（約180件）の移し方が未定 |  | 移す件数で、制作の日数が2〜5日変わる |  | 全部移す案と直近2年分の案の工数を、11月4日の定例でお出しする |  |  |  | 11/4 | 未着手
5. 来週（次回まで）の予定
予定 |  |  |  |  | 期日 |  | 担当
デザインの作成：残りの6ページ（採用情報・お知らせなど） |  |  |  |  | 11月6日（金） |  | 当社
ページの制作：会社案内・サービス紹介の5ページ |  |  |  |  | 11月6日（金） |  | 当社
お知らせ記事の移し方の2案と工数をまとめる |  |  |  |  | 11月4日（水） |  | 当社
6. ご確認・お願い
お願いしたいこと | [6 empty] | 期限
残り11ページの原稿と写真をお送りください。採用情報の3ページは、当社がお作りする案に赤字を入れていただく形でもかまいません。 | [6 empty] | 11月6日（金）
ご確認待ちのデザイン1ページ（サービス紹介）のご確認をお願いします。 | [6 empty] | 11月4日（水）
お知らせ記事を移す範囲のご判断をお願いします（11月4日の定例で2案をお出しします）。 | [6 empty] | 11月11日（水）
区分と状況は一覧から選べます（状況：済・対応中・未着手）。タスクごとの予定と実績は、2枚目の「タスクの進捗」に書きます。

## タスクの進捗
タスクの進捗（別紙）
基準日 |  |  | 遅れと判定する差 |  |  | 10 | 差がこの値以上に遅れたタスクは「遅れ」、それより小さい遅れは「やや遅れ」になります。
タスク（数える単位） |  | 担当 | 開始 予定 | 終了 予定 | 重み (人日) | 量（数える単位で） |  |  | 進捗率 |  | 差 | 判定 |  | メモ
[6 empty] | 全体 | 予定 | 終えた | 予定 | 実績
要件の整理（決める項目） |  | 当社 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 4 | 12 | 12 | 12
ワイヤーフレーム（ページ） |  | 当社 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 5 | 20 | 20 | 20
デザインの作成（ページ） |  | 当社 | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 10 | 20 | 14 | 14 | [5 empty] | 今週4ページ
原稿・写真のご提供（ページ） |  | 貴社 | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 6 | 20 | 15 | 9 | [5 empty] | 残り11ページ
デザインのご確認（ページ） |  | 貴社 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 3 | 20 | 10 | 9 | [5 empty] | 1ページ確認待ち
ページの制作（ページ） |  | 当社 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 12 | 20 | 4 | 5 | [5 empty] | 今週5ページ
お問い合わせフォームの設定（項目） |  | 当社 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 3 | 8 | 0 | 0 | [5 empty] | 項目は10/28に決定
表示・動作の確認（確認項目） |  | 当社 | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 5 | 120 | 0 | 0
公開の準備・公開（作業） |  | 当社・貴社 | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 2 | 6 | 0 | 0 | [5 empty] | 公開は12/10
全体（重みで平均）
判定ごとのタスクの数 | 完了 |  |  | 予定どおり |  |  | やや遅れ |  |  | 遅れ |  |  | 着手前
予定の量＝基準日までに終える予定だった量、終えた量＝基準日までに終えた量。進捗率＝量÷全体の量。数えられるもの（ページ・項目・件）で入れます。
差＝実績の進捗率−予定の進捗率（pt）。判定：終えた量が全体に届けば「完了」、終了予定を過ぎて終わっていなければ「遅れ」、予定も実績も0なら「着手前」。
全体の進捗率は、タスクごとの進捗率を重み（人日）で平均したものです。重みがわからないときは、すべて1を入れるとタスクの数での平均になります。色の付いた欄は数式で計算します。

## 線表
線表（予定の期間）
最初の週 | 基準日 | ■は開始予定から終了予定までの週、▼は基準日の週です。
タスク | 担当
この表は、2枚目の「タスクの進捗」のタスク・担当・開始予定・終了予定から、数式で出します。色の付いた欄に書き込む必要はありません。
最初の週には、開始予定のいちばん早い日の週（月曜日）が入ります。後ろの期間を見たいときは、その欄に月曜日の日付を書き込みます。