| 進捗報告書 |  |  |  |  |  |  |  | 第 週 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 報告先 |  | 〇〇株式会社 〇〇部 〇〇様 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 報告者 |  | 〇〇株式会社 〇〇（役割） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 案件名 |  | 案件の名前（例：〇〇の導入・〇〇のリニューアル） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報告日 |  |  |  |  |  | 区分 |  | 週次・月次 |  |  |  |
| 対象期間 |  | 〇〇〇〇年〇月〇日〜〇月〇日 |  |  |  | 基準日 |  | 〇〇〇〇年〇月〇日 |  |  |  |
| 全体の期間 |  |  |  |  |  | 次回の報告 |  |  |  |  |  |

| 1. 全体の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 予定の進捗率 |  |  |  | 実績の進捗率 |  |  |  | 差 |  |  |  |
| 判定 |  |  |  | 遅れ・やや遅れ |  |  |  | 完了したタスク |  |  |  |

全体の進捗率は、タスクごとの進捗率を重み（人日）で平均したものです。Word 版には数式がないので、最後のページの表から計算して書き入れます（Excel 版は数式で出ます）。

| 2. 結論（3行で） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1行に1つずつ、3行で書きます。 ① 全体の進捗率（予定と実績）と判定 ② 遅れの原因（遅れがなければ、予定どおりの根拠） ③ 期限に間に合うか。間に合わせるための条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. 今週の実施内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施した内容 |  |  |  |  |  |  |  | 結果・累計 |  |  |  |

| 4. 遅れ・課題と対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  |  | 影響 |  |  | 対応 |  |  |  | 期限 | 状況 |

| 5. 来週（次回まで）の予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 予定 |  |  |  |  |  |  | 期日 |  | 担当 |  |  |

| 6. ご確認・お願い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| お願いしたいこと |  |  |  |  |  |  |  |  | 期限 |  |  |

状況は、済・対応中・未着手のどれかを書きます。タスクごとの予定と実績は、次の別紙に書きます。

| 別紙 タスクの進捗（基準日の時点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク（数える単位） |  |  |  | 担当 | 終了 予定 | 予定 | 実績 | 差 |  | 判定 |  |
| 全体（重みで平均） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

予定＝基準日までに終える予定だった量÷全体の量、実績＝終えた量÷全体の量。差＝実績−予定（pt）。差が−10pt以下なら遅れ、0より小さく−10ptより大きければやや遅れ。