## 進捗報告
進捗報告書 |  |  |  |  | 第 週
報告先
報告者
案件名
報告日 |  |  | 区分
対象期間 |  |  | 基準日
全体の期間 |  |  | 次回の報告
1. 全体の状況
予定の進捗率 |  | 実績の進捗率 |  |  | 差
判定 |  | 遅れ・やや遅れ |  |  | 完了したタスク
全体の進捗率は、タスクごとの進捗率を重み（人日）で平均したものです。色の付いた欄は数式で、「タスクの進捗」のシートから出します。
2. 結論（3行で）
3. 今週の実施内容
実施した内容 |  |  |  |  | 結果・累計
4. 遅れ・課題と対応
内容 | 影響 |  | 対応 |  |  |  | 期限 | 状況
5. 来週（次回まで）の予定
予定 |  |  |  | 期日 |  | 担当
6. ご確認・お願い
お願いしたいこと | [5 empty] | 期限
区分と状況は一覧から選べます（状況：済・対応中・未着手）。タスクごとの予定と実績は、2枚目の「タスクの進捗」に書きます。

## タスクの進捗
タスクの進捗（別紙）
基準日 |  |  | 遅れと判定する差 |  |  | 10 | 差がこの値以上に遅れたタスクは「遅れ」、それより小さい遅れは「やや遅れ」になります。
タスク（数える単位） |  | 担当 | 開始 予定 | 終了 予定 | 重み (人日) | 量（数える単位で） |  |  | 進捗率 |  | 差 | 判定 |  | メモ
[6 empty] | 全体 | 予定 | 終えた | 予定 | 実績
全体（重みで平均）
判定ごとのタスクの数 | 完了 |  |  | 予定どおり |  |  | やや遅れ |  |  | 遅れ |  |  | 着手前
予定の量＝基準日までに終える予定だった量、終えた量＝基準日までに終えた量。進捗率＝量÷全体の量。数えられるもの（ページ・項目・件）で入れます。
差＝実績の進捗率−予定の進捗率（pt）。判定：終えた量が全体に届けば「完了」、終了予定を過ぎて終わっていなければ「遅れ」、予定も実績も0なら「着手前」。
全体の進捗率は、タスクごとの進捗率を重み（人日）で平均したものです。重みがわからないときは、すべて1を入れるとタスクの数での平均になります。色の付いた欄は数式で計算します。

## 線表
線表（予定の期間）
最初の週 | 基準日 | ■は開始予定から終了予定までの週、▼は基準日の週です。
タスク | 担当
この表は、2枚目の「タスクの進捗」のタスク・担当・開始予定・終了予定から、数式で出します。色の付いた欄に書き込む必要はありません。
最初の週には、開始予定のいちばん早い日の週（月曜日）が入ります。後ろの期間を見たいときは、その欄に月曜日の日付を書き込みます。