| 週報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 期間 |  | 2026年10月19日〜23日 |  |  |  | 提出日 |  | 2026年10月23日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部署・氏名 |  | 営業部 営業2課（5名） 課長 森 |  |  |  | 提出先 |  | 営業部 部長 |  |  |  |

| 1. 今週の結論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・受注は今週320万円で、月の累計は1,010万円（目標の91.8%）。来週、目標に届く見込みです。 ・新規の商談は今週4件、月の累計は12件で、目標の20件まで8件足りません。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. 目標と実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指標 |  |  | 今週の 目標 | 今週の 実績 | 達成率 | 先週 まで | 月の 累計 | 月の 目標 | 月の 達成率 | メモ |  |
| 受注額（万円） |  |  | 250 | 320 | 128.0% | 690 | 1,010 | 1,100 | 91.8% | G社150万円ほか |  |
| 新規の商談（件） |  |  | 5 | 4 | 80.0% | 8 | 12 | 20 | 60.0% | 紹介と問い合わせ |  |
| 訪問（件） |  |  | 40 | 38 | 95.0% | 86 | 124 | 160 | 77.5% |  |  |
| 見積りの提出（件） |  |  | 7 | 7 | 100.0% | 16 | 23 | 30 | 76.7% | H社240万円ほか |  |

達成率＝実績÷目標、月の累計＝先週まで＋今週の実績（先週までは、先週の週報の月の累計を写す）。

| 3. 予定と実績（今週やると決めたこと） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 予定していたこと |  |  |  |  | 期日 | 状況 | 結果・遅れの理由 |  |  |  |  |
| G社から見積りの回答をもらう |  |  |  |  | 10/23 | 完了 | 10/23に受注（150万円） |  |  |  |  |
| H社に見積りを出す |  |  |  |  | 10/20 | 完了 | 240万円。先方の決裁は11月 |  |  |  |  |
| D社に設備の更新の時期をうかがう |  |  |  |  | 10/22 | 完了 | 来週、2回目のヒアリング |  |  |  |  |
| 新規のリスト50社に電話で案内する |  |  |  |  | 10/23 | 遅れ | 30社まで。ほかの商談の準備を先にした |  |  |  |  |
| 10月の受注の見込みを部長に報告する |  |  |  |  | 10/21 | 完了 | 月の目標に届く見込みと報告 |  |  |  |  |
| 予定の件数 |  | 5件 |  | 完了 |  | 4件 |  | 完了の割合 |  | 80.0% |  |

状況は、完了・遅れ・未着手のどれかを書きます。遅れ・未着手は、理由と、いつまでにやるかを書きます。

| 4. 来週の予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 予定 |  |  |  |  |  |  |  | 期日 |  | 担当 |  |
| A社に見積りを出す |  |  |  |  |  |  |  | 10/28 |  | 高橋 |  |
| B社・D社を訪問する（D社は2回目のヒアリング） |  |  |  |  |  |  |  | 10/28 |  | 高橋 |  |
| 新規のリストの残り20社に電話する |  |  |  |  |  |  |  | 10/27 |  | 佐々木 |  |
| 10月の実績をまとめ、月報を出す |  |  |  |  |  |  |  | 11/2 |  | 森 |  |

| 5. 相談・お願い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新規の商談が、月の目標まで8件足りません。リストへの電話の進め方を、来週の課会でご相談させてください。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 確認 |  |